## Тех.присоединения
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств и энергетических установок за сентябрь 2023г.
согласно п.19-д Стандарта раскрытия информации (в ред.30.01.2019) - о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям
Наименование объектов организации, осуществляющей технологическое присоединение | Количество поданных заявок на технологическое присоединение и объема мощности, необходимого для их удовлетворения, шт/кВт | Количество аннулированных заявок на технологическое присоединение, шт/кВт | Суммарная мощность энергопринимающих устройств, присоединённых к электрическим сетям в соответствии с договорами на технологическое присоединение, за отчетный период, кВт/кВ•А
Подстанции 110кВ ООО "Электротехнический комплекс" | 2 / 1580 | - / - | 98 / 0
Наименование объектов организации, осуществляющей технологическое присоединение | Заключенные договоры на технологическое присоединение за отчетный период | Сведения об объеме присоединяемой мощности и плате по договору, кВт/руб. | Сроки исполнения договора
Подстанции 110кВ ООО "Электротехнический комплекс" | 1 | 80 / 97 815,96 | 2024-01-28
Ставки платы за технологическое присоединение на дек.2022 - дек.2023 (вкл.) утверждены - приказ РЭК Омской области от 24 ноября 2022 г. № 423/65 (с изм.).
Расходы, связанные с технологическим присоединением, не включаемые в плату за технологическое присоединение, в отчетный период отсутствовали.
Решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащие информацию о расходах, связанных с технологическим присоединением, но не включаемые в плату за технологическое присоединение, за отчетный период отсутствовали.
Новые заключенные договоры тех.присоединения в указанный период отсутствовали.
Плановая информация о технологическом присоединении ЭПУ и ЭУ : следующий месяц 2023 - прием заявок, заключение договоров по поданным заявкам.

## Наличие свободной мощности
Наличии объема свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей за сентябрь 2023 года.
согласно п.19-д Стандарта раскрытия информации ПП24(в ред.от 30.01.2019) - о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий
Наименование ТСО: ООО "Электротехнический комплекс" | [5 empty] | Плановая информация:
[6 empty] | договоры | заявки
№ п/п | Наименование ЦП, место нахождения | Номинальный класс напряжения | Текущий объем свободной мощности (n-1), кВт | Наличие технической возможности технологического присоединения | Величина резервируемой мощности, кВт
1. Центры питания 35кВ и выше.
1.1. | Подстанция "ВОС"/ОСК, г.Омск, ул.Комбинатская, 50 | 110/6кВ | 15690.5 | имеется |  | 360
1.2. | Подстанция "ОБВ-1", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 1505.5 | имеется |  | 44
1.3. | Подстанция "ОБВ-2", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 5477.5 | имеется
1.4. | Подстанция "Падь", Омская обл.,23-й км Черлакского тракта | 110/6кВ | 13871 | имеется
1.5. | Подстанция "ГНС", г.Омск, ул. Рокосовского, 17, кор.5 | 110/6кВ | 3268.5 | имеется
1.6. | Подстанция "Кислородная", ,г.Омск, ул.22 Партсъезда, 97 | 110/10/6кВ | 0 | -- |  | 230 |  | 300
1.7. | Подстанция "Комсомольская", г.Омск, Пр.Мира, 197 | 110/35/6кВ | 3394.6 | имеется |  | 1550
2. Центры питания ниже 35кВ.
2.1. | Трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ на территории г.Омск | 10/0,4кВ; 6/0,4кВ; 10/6кВ | информация уточняется |  |  | 633 | 48 | 216.5
Резервируемая максимальная мощность определяется как разность между максимальной мощностью энергопринимающих устройст потребителя и мощностью, использованной в соответствующем расчетном периоде для определения размера обязательств потребителя по оплате услуг по передаче ЭЭ в соответствии с п.15(1) "Правил недискриминационного доступа". (п.8(1) "Правил недискриминационного доступа")
Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу ЭЭ (п.2 "Правил недискриминационного доступа") с учетом поступивших заявок на технологическое присоединение.

## О стоимости ЭЭ и перерасп_мощн
за сентябрь 2023 (факт) | за сентябрь 2023 (факт) | на след.месяц (план)
Раскрытие информации о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц (п.19-р Стандарта раскрытия информации ПП24 в ред.от 30.01.2019):
Информация подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления от лица, намеревающегося осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, в том числе:
наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные; | отсутствуют | Дуденко В.П. , Жукова, 25, 21П
объем планируемой к перераспределению максимальной мощности; |  | 12 кВт
наименование и место нахождения центра питания; |  | ТП-4275, Жукова, 25
Данная информация за отчетный период в адрес ООО "Электротехнический комплекс" не поступала.
Сведения о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, в отчетный период не поступили в ООО ЭТК.
Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрческой энергии (п.19-т Стандарта раскрытия информации ПП24 в ред. от 30.01.2019)
Информация подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет, предоставляется потребителям путем размещения в печатном виде в центрах очного обслуживания.
Отсутствуют договоры купли-продажи (поставки) ЭЭ (мощности) в целях компенсации потерь ЭЭ, заключенные ООО "Электротехнический комплекс" с производителем ЭЭ (мощности) на розничном рынке ЭЭ, осуществляющим производство ЭЭ (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным Советом рынка. | отсутствуют | отсутствуют

## План и факт текущего ремонта
Таблица 1.3. Выполнение графика текущего ремонта в сентябре 2023г. | [8 empty] | (п.19-г Стандарта раскрытия информации ПП24 в ред.от 30.01.2019)
|  | Объект | ООО "ЭТК" | [6 empty] | .
Вид оборудования |  |  |  | Коды строк | Диспетчерское наименование | Дата окончания ремонта |  |  |  | Объем оборудования, текущий ремонт которого закончен | [9 empty] | Отклонения от плана
[6 empty] | плановая | скорректированная | фактическая |  | за отчетный период |  |  |  | нарастающим итогом |  |  |  | годовой план |  | причины | примечание
[10 empty] | план |  | факт |  | план |  | факт |  | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения
[10 empty] | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Трансформаторы напряжением 110 кВ и выше, мощностью 10 МВ•А и выше, МВ•А |  |  | 5300 | Т-1,Т-2 | май(4), июн(4), июл(4), авг(2) |  | по плану |  | 2 |  | 2 |  | 14 |  | 14 |  | 14
| Выключатели напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  | 5302 | ЭВ-110 ПС Кислородная, ЭВ-110 ПС ВОС | (ЭВ 6 шт) не планируется | ЭВ-2шт ВОС | по плану |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | замена на новые 2012, 2017гг | ВОС - монтаж 2018г.
| Трансформаторы напряжения напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  | 5400 | ТН-110 ПС Кислородная, ТН-110 ПС ВОС | (ТН-110 12шт) не планируется | ТН Т1,Т2 ВОС | по плану |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кисл- монтаж 2012 г. | ВОС - монтаж 2017г.
| Трансформаторы тока напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  | 5401 | ТФНД-110 ПС ОБВ-1 и Падь | не планируется |  | по плану |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | замена на новые 2015г

## факт внеплановых ремонтов
Таблица 1.4. Выполнение текущих и капитальных ремонтов оборудования, не предусмотренных годовым графиком ремонтов, согласованным
с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике за | [8 empty] | сентябрь |  |  | месяц, нарастающим итогом с начала 2023 года
(п.19-г Стандарта раскрытия информации ПП24 в ред.от 30.01.2019)
|  | Объект | ООО "ЭТК" |  |  |  |  | .
Оборудование |  |  |  | Коды строк | Диспетчерское наименование |  | Мощность, МВт; МВ•А; класс напряжения, кВ |  |  | Вид ремонта | Сроки ремонта |  |  | Причина ремонта
[11 empty] | дата вывода в ремонт |  | дата окончания
1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8
| Трансформаторы силовые напряжением 110 кВ и выше |  |  | 6300 | -
| Трансформаторы силовые напряжением 110 кВ и выше |  |  | 6300 | -
| Высоковольтные выключатели напряжением 110 кВ и выше |  |  | 6400 | -
| Высоковольтные выключатели напряжением 35 кВ |  |  | 6401 | МВ-35 105Ц, СМВ-35 |  | 35кВ |  |  | замена МВ | сент.2023 |  | окт.2023 | неудовлетворительное техническое состояние
| Трансформаторы напряжения напряжением 110 кВ и выше |  |  | 6300 | -
| Трансформаторы напряжения напряжением 35 кВ |  |  | 6301 | отсутствуют
| Трансформаторы тока напряжением 110 кВ и выше |  |  | 6400 | -
| Трансформаторы тока напряжением 35 кВ |  |  | 6401 | отсутствуют
| Линии электропередач напряжением 110 кВ |  |  | 6402 | Отпайка ВЛ-110 С-22, ВЛ-110 С-62