**Акционерное общество "Электротехнический комплекс"**

**План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам 2020-2024гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | | | | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | | | | |
| План | | | | | План на 01.01.2020 | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого (план) |
| План | План | Всего в том числе | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 15 |
|  | Всего |  |  |  | 175,370 | 171,36 | 14,900 | 49,770 | 85,900 | 20,780 | нд | 150,6 | 30,099 | 30,100 | 30,100 | 30,110 | 30,100 | 150,499 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 175,370 | 171,36 | 14,900 | 49,770 | 85,900 | 20,780 | нд | 150,6 | 30,099 | 30,100 | 30,100 | 30,110 | 30,100 | 150,499 |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 175,370 | 171,36 | 14,900 | 49,770 | 85,900 | 20,780 | нд | 150,6 | 30,099 | 30,100 | 30,100 | 30,110 | 30,100 | 150,499 |
| 1.1.1 | Замещение электрической сети: замена кабельных линий 6 кВ ПС 110/6/6 кВ "ВОС" с выносом на эстакады | 2020-ЭТК-ТП-КЛ ВОС | 2023 | 2024 | 35,435 | 31,425 | 1,100 | 14,970 | 15,355 | 0,000 | нд | 12,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,559 | 12,559 |
| 1.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ "Кислородная": замена ячеек 10 кВ, установка для автоматической регулировки компенсации, фазировка 110 кВ. Разработка ПСД | 2020-ЭТК-ЗРУ-Кислородная | 2020 | 2023 | 119,077 | 119,077 | 11,800 | 32,816 | 54,177 | 20,284 | нд | 119,1 | 30,099 | 16,670 | 24,667 | 30,100 | 17,541 | 119,077 |
| 1.1.3 | Модернизация ОРУ-35кВ ПС 110/35/6кВ «Комсомольская» | 20021-ЭТК-ОРУ35-Комосомльская | 2019 | 2022 | 20,860 | 20,863 | 2,000 | 1,992 | 16,372 | 0,499 | нд | 18,86 | 0,000 | 13,430 | 5,433 | 0,000 | 0,000 | 18,863 |