## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Электротехнический комплекс", млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
[13 empty] | за 2 квартал 2018 года | [16 empty] | Утверждаю Директор АО "ЭТК"
А.Ю. Лунёв
(подпись)
[26 empty] | " |  | 15 |  | " |  | 08 | 20 | 18 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план |  | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 26.5925 | 26.5925 | 0.0727 | 0 | 0.0527 | 0 | 0.02 | 0 |  | 0 | 26.5925 | 0 | 0.0727 | 0.02 | 0 | 0 | 26.5198 | -26.5198 | -99.7266
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 7.6511 | 7.6511 | 0.0727 | 0 | 0.0527 | 0 | 0.02 | 0 |  | 0 | 7.6511 | 0 | 0.0727 | 0.02 | 0 | 0 | 7.5784 | -7.5784 | -99.0498
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1 | [20 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | Объект 2 | [20 empty] | 0 | #DIV/0!
… | [21 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 7.6511 | 7.6511 | 0.0727 | 0 | 0.0527 | 0 | 0.02 | 0 |  | 0 | 7.6511 | 0 | 0.0727 | 0.02 | 0 | 0 | 7.5784 | -7.5784 | -99.0498
1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессорные. Разработка ПСД. |  |  |  | 7.6511 | 7.6511 | 0.0527 |  | 0.0527 | [5 empty] | 7.6511 |  | 0.0527 | 0 |  |  | 7.5984 | -7.5984 | -99.3112
2 | ПС 110/6 кВ "Комсомольская": монтаж дуговых защит МВ-6кВ. Разработка ПСД. | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | ПС 110/6 кВ "ОБВ-2": монтаж дуговых защит МВ-6кВ. Разработка ПСД. | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | ПС 110/6 кВ "Падь": монтаж дуговых защит МВ-6кВ. Разработка ПСД. | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Создание технической возможности присоединения ОАО "ОмскВодоканал" к сетям 6кВ ОБВ-2: замена силовых трансформаторов 630кВА КТП-4, КТП-5. | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Создание технической возможности присоединения ООО "СтройИнвест" к сетям 0,4кВ ТП-8869: замена силовых трансформаторов 400кВА, реконструкция РУ-0,4 и 10кВ. Разработка ПСД. |  |  |  | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0.02 |  |  | -0.02 | 0.02
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 18.9414 | 18.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9414 | -18.9414 | 100
3 | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ВОС" |  |  |  | 7.2122 | 7.2122 | 0 | [7 empty] | 7.2122 |  | 0 | 0 |  |  | 7.2122 | -7.2122 | -100
4 | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "Комсомольская" |  |  |  | 4.5701 | 4.5701 | 0 | [7 empty] | 4.5701 |  | 0 | 0 |  |  | 4.5701 | -4.5701 | -100
5 | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ГНС", разработка ПСД. |  |  |  | 3.5424 | 3.5424 | 0 | [7 empty] | 3.5424 |  | 0 | 0 |  |  | 3.5424 | -3.5424 | -100
6 | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ОБВ-2" |  |  |  | 3.6167 | 3.6167 | 0 | [7 empty] | 3.6167 |  | 0 | 0 |  |  | 3.6167 | -3.6167 | -100
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## стр.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
[16 empty] | за 2 квартал 2018 года | [21 empty] | Утверждаю Директор АО "ЭТК"
А.Ю. Лунёв
(подпись)
[34 empty] | " |  | 15 |  | " | 08 |  |  | 20 | 18 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР |  | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 26.5925 | 0.17582 | 7.6655 | 18.7511 | 0 | 0.0727 | 0.02 | 0 | 0.0527 | 0 | -26.5198 | -0.15582 | -7.6655 |  | -18.6984 | 0 | 0.0727 | 0.02 | 0 | 0.0527 | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
… |  | …
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 7.6511 | 0 | 0 | 7.6511 | 0 | 0.0727 | 0.02 | 0 | 0.0527 | 0 | -7.5784 | 0.02 | 0 |  | -7.5984 | 0 | 0.0727 | 0.02 | 0 | 0.0527 | 0
1 |  | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессорные. Разработка ПСД. | 7.6511 | 0 | 0 | 7.6511 | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | 0.0527 | 0 | -7.5984 | 0 | 0 |  | -7.5984 | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | 0.0527 | 0 |  |  |  |  | 1974 | 25 | 2хТРДН-32000/110/6,3/6,3 | 64
2 |  | ПС 110/6 кВ "Комсомольская": монтаж дуговых защит МВ-6кВ. Разработка ПСД. | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 1965 | 25 | 2хТДТН-40000/110//10/6кВ | 80
3 |  | ПС 110/6 кВ "ОБВ-2": монтаж дуговых защит МВ-6кВ. Разработка ПСД. | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 1975 | 25 | 2хТДТН-10000/110/35/6кВ | 20
4 |  | ПС 110/6 кВ "Падь": монтаж дуговых защит МВ-6кВ. Разработка ПСД. | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 1979 | 25 | 2хТДТН-16000/110/6,6кВ | 32
5 |  | Создание технической возможности присоединения ОАО "ОмскВодоканал" к сетям 6кВ ОБВ-2: замена силовых трансформаторов 630кВА КТП-4, КТП-5. | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 1976 | 25 | 2хТМ-630кВА6/0,4кВ | 1.26
6 |  | Создание технической возможности присоединения ООО "СтройИнвест" к сетям 0,4кВ ТП-8869: замена силовых трансформаторов 400кВА, реконструкция РУ-0,4 и 10кВ. Разработка ПСД. | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1971 | 25 | 2хТМ-400кВА10/0,4кВ | 0.8
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 18.9414 | 0.17582 | 7.6655 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.9414 | -0.17582 | -7.6655 |  | -11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ВОС" | 7.2122 | 0 | 3.1122 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2122 | 0 | -3.1122 |  | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "Комсомольская" | 4.5701 | 0 | 2.2701 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5701 | 0 | -2.2701 |  | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ГНС", разработка ПСД. | 3.5424 | 0.17582 | 1.4665 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5424 | -0.17582 | -1.4665 |  | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ОБВ-2" | 3.6167 | 0 | 0.8167 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6167 | 0 | -0.8167 |  | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## стр.3
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
[6 empty] | за 2 квартал 2018 года | [11 empty] | Утверждаю Директор АО "ЭТК"
А.Ю. Лунёв
(подпись)
[14 empty] | " |  | 15 |  | " | 08 | 20 | 18 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 22.536 | 0.064661 | 5.634 |  | 0.044661 | 5.634 | 0.02 | 5.634 | 0 | 5.634 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2.6219 | 0 | 0.65548 |  | 0 | 0.65548 | 0 | 0.65548 | 0 | 0.65548 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.6219 | 0 | 0.65548 |  |  | 0.65548 |  | 0.65548 |  | 0.65548 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 19.9141 | 0.064661 | 4.9785 |  | 0.044661 | 4.9785 | 0.02 | 4.9785 | 0 | 4.9785 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 19.9141 | 0.064661 | 4.9785 |  | 0.044661 | 4.9785 | 0.02 | 4.9785 | 0 | 4.9785
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. |  | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. |  | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## стр.4
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
за 2 квартал 2018 года
Утверждаю Директор АО "ЭТК"
А.Ю. Лунёв
(подпись)
[20 empty] | " | 15 |  | " | 08 |  |  | 20 | 18 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт | [5 empty] | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2018 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
1 |  | Создание технической возможности присоединения ООО "СтройИнвест" к сетям 0,4кВ ТП-8869: замена силовых трансформаторов 400кВА, реконструкция РУ-0,4 и 10кВ. Разработка ПСД. | 0 | 0 | 0,466 МВт / 2,0 МВА | 0 | 0,466 МВт / 2,0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0,8 МВА | 0 | 0,8 МВА | 0
2 |  | ПС 110/6 кВ "Комсомольская": монтаж дуговых защит МВ-6кВ. Разработка ПСД.
3 |  | ПС 110/6 кВ "ОБВ-2": монтаж дуговых защит МВ-6кВ. Разработка ПСД.
4 |  | ПС 110/6 кВ "Падь": монтаж дуговых защит МВ-6кВ. Разработка ПСД.
5 |  | Создание технической возможности присоединения ОАО "ОмскВодоканал" к сетям 6кВ ОБВ-2: замена силовых трансформаторов 630кВА КТП-4, КТП-5.
6 |  | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ВОС"
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## стр.5
Приложение № 10 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о ходе реализации проектов (не заполняется в связи с отсутствием в ИП ОАО "ЭТК"наиболее значимых проектов *) (представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор АО "ЭТК"
А.Ю. Лунёв
(подпись)
[7 empty] | " |  | 15 |  | " | 08 | 20 | 18 | года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)
Тип проекта |  |  |  |  | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта |  |  |  |  | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату |  |  |  |  | [проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) |  |  |  |  | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение |  |  |  |  | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего оплачено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | [юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование |  |  |  |  | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок |  |  |  |  | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: |  |  |  |  | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
| * | Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
| ** | Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.
Руководитель организации
[6 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.

## стр.6
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор АО "ЭТК"
А.Ю. Лунёв
(подпись)
[17 empty] | " | 15 |  | " | 08 | 20 | 18 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | за 2 квартал 2018 г.
по состоянию на |  |  |  | 01.04 |  | 20 | 18 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. |  |  | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессор | [5 empty] | 1кв.2015 | 4кв.2019 | 1кв.2015 |  | 97% | 0 |  | Внесение изменения в ИП АО "ЭТК"
II. |  |  | Создание технической возможности присоединения ООО "СтройИнвест" к сетям 0,4кВ ТП-8869: замена силовых трансформаторов 400кВА, реконструкция РУ-0,4 и 10кВ. Разработка ПСД. | [5 empty] | 1кв.2018 | 4 кв.2018 | 1кв.2018 |  | 0 | 0 |  | Внесение изменения в ИП АО "ЭТК"
III. |  |  | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "Комсомольская" | [5 empty] | 1кв.2018 | 4 кв.2018 | 1кв.2018 |  | 0 | 0
IV. |  |  | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ГНС", разработка ПСД. | [5 empty] | 1кв.2018 | 4 кв.2018 | 1кв.2018 |  | 0 | 0
V. |  |  | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ОБВ-2" | [5 empty] | 1кв.2018 | 4 кв.2018 | 1кв.2018 |  | 0 | 0
VI. |  |  | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ВОС" | [5 empty] | 1кв.2018 | 4 кв.2018 | 1кв.2018 |  | 0 | 0
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## стр.7
Приложение N 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
II. Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний |  |  |  | за 2 квартал 2018 года
|  | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессорные. Разработка ПСД. | Создание технической возможности присоединения ООО "СтройИнвест" к сетям 0,4кВ ТП-8869: замена силовых трансформаторов 400кВА, реконструкция РУ-0,4 и 10кВ. Разработка ПСД. | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ВОС" | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "Комсомольская" | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ГНС", разработка ПСД. | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ОБВ-2"
№ | Наименование | Тип (работа/дата)
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-07-01 | 2018-04-25 | 2012 | 2012 | 2018-05-25 | 2012
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-12-08 |  | 2012 | 2012 |  | 2012
1.6. | Разработка рабочей документации | 2015-11-06 |  | 2012 | 2012 |  | 2012
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 14,06.2018 | событие | 28,06.2018 | 28,06.2018 | 28,06.2018 | 28,06.2018
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации Схемы выдачи мощности | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа | работа | работа | работа | работа | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | с декабря 2015 года | работа | работа | работа | работа | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа | работа | работа | работа | работа | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа | работа | работа | работа | работа | работа
3.5. | Завершение строительства | событие | событие | событие | событие | событие | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа | работа | работа | работа | работа | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие | событие | событие | событие | событие | событие

## стр.8
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за |  | 2 | квартал | 2018 |  | года
Утверждаю Директор АО "ЭТК"
А.Ю. Лунёв
(подпись)
[11 empty] | " |  | 15 |  |  | " | 08 |  | 20 | 18 | года
М.П.
млн. руб.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец года/ за год
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 125.043
| Чистая прибыль | [5 empty] | -8.14
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA | [5 empty] | 8.661 | [15 empty] | приб до н/о+%%+амортизация
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 128.422
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 110.538
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 17.884
| Собственный капитал | [5 empty] | 136.055
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 139.136
|  |  | кредиты |  |  |  | 60
облигационные займы
|  |  | займы организаций |  |  |  | 66.6
|  |  | прочее |  |  |  | 12.536
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 85.184
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 71.98
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 6.288
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 0
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 0.0727
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 5.634
| Дефицит (-), профицит (+) финансирования | [5 empty] | 5.5613
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## стр.9
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
за 2 квартал 2018 года
Утверждаю
Директор АО "ЭТК"
А.Ю. Лунёв
(подпись)
[9 empty] | " |  | 15 | " | 08 |  | 20 |  | 18 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "ВОС": замена МВ-110кВ на элегазовые, монтаж коммерческого учета по стороне 110 кВ с установкой на ОРУ-110 кВ трансформаторов напряжения типа НКФ-110 кВ, монтаж дуговой защиты МВ-6кВ, и панелей РЗА на микропроцессорные | 64МВА | - | - |  | 2015 | 2018 | + |  | не треб |  |  |  | + |  | не треб
2 | Создание технической возможности присоединения ООО "СтройИнвест" к сетям 0,4кВ ТП-8869: замена силовых трансформаторов 400кВА, реконструкция РУ-0,4 и 10кВ. Разработка ПСД. | 0,8 МВА | - | - |  | 2018 | 2018 | - |  | не треб |  |  |  | + |  | не треб
3 | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "Комсомольская" | 32 МВА | - | - |  | 2018 | 2018 | + |  | не треб |  |  |  | не треб |  | не треб
4 | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ГНС", разработка ПСД. | 20 МВА | - | - |  | 2018 | 2018 | - |  | не треб |  |  |  | не треб |  | не треб
5 | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ОБВ-2" | 20МВА | - | - |  | 2018 | 2018 | + |  | не треб |  |  |  | не треб |  | не треб
6 | Телемеханизация ПС 110/6 кВ "ВОС" | 64 МВА | - | - |  | 2018 | 2018 | + |  | не треб |  |  |  | не треб |  | не треб