Приложение №1

к договору подряда №___________

от «____» _______________ 2022 г.

- Техническое задание на выполнение работ

- по ремонту двухцепной отпайки ВЛ-110кВ С-22 и С-62 в сторону ПС «Комсомольская».

Заказчик: акционерное общество «Электротехнический комплекс» (АО «ЭТК») 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71, т/ф: 65-02-27

Цели проекта:

- Ремонт сооружения: Линия электропередач к ГПП «Комсомольская» отпайка ЛЭП к подстанции «Комсомольская» С-22 от ТЭЦ-3, С-62 от ТЭЦ-4 ЛЭП 110 кВ на 9 металлических опорах: нежилое сооружение, общей протяженностью1550,0 м., литера НВА, расположенное по адресу: г. Омск, пр-кт Мира, д.197.

- Установка птицезащитных устройств типа ЗП-АП2.

- Расчистка трасс отпайки ВЛ-110 С-22 и С-62 от древесно-кустарниковой растительности.

Характеристика объекта:

двухцепная отпайка ВЛ-110кВ С-22 и С-62 в сторону ПС «Комсомольская» расположена на территории г. Омск. Общая протяжённость каждой цепи ВЛ 1,55 км. В составе ВЛ девять опор, из них анкерные опоры типа У-110-2 - 4 шт., промежуточные типа П4М - 5 шт.

При проведении ремонта требуется выполнение работ в следующем объёме:

1. Замена провода типа АС-150/24 в одном пролёте ВЛ длиной 280 м.

2. Замена повреждённого изолятора натяжной гирлянды — 1 шт.

3. Чистка загрязнённых изоляторов подвесных стеклянных типа ПС70Е — 762 шт.

4. Восстановление крепёжных изделий (гайки) на опорах ВЛ:

на анкерных опорах гайка М36 — 20 шт.;

на промежуточных опорах гайка М56 — 16 шт.

5. Замена виброгасителей типа ГВН-3-17— 96 шт.

6. Установка птицезащитных устройств на каждой траверсе опоры ВЛ (крепление к траверсе болтовое) — 78 шт (ПЗУ предоставляются заказчиком).

7. Расчистка площадей от кустарника и мелкой поросли по трассе ВЛ - 1,6 Га.

8. Расчистка трассы ВЛ от деревьев диаметром до 20 см - 42 шт.

9. Восстановление повреждений металлоконструкций двух опор - 2,3т. (материалы предоставляются заказчиком).

На одной анкерной и одной промежуточной опорах отсутствуют нижние ряды укосин, выполненных из уголков размером 90*90 и 65*65.

10. Ремонт фундаментов путём усиления армированными монолитными железобетонными обоймами.

На всем участке ВЛ фундаменты имеют незначительные сколы и трещины в бетоне.  Каждая стойка опоры установлена на индивидуальный фундамент. Размеры фундаментов:

на анкерных опорах - 500*500 мм;

на промежуточных опорах - 410*340 мм.

11. Протяжка контактных и крепёжных соединений.

12. Окраска опор с креплением табличек с указанием охранных зон в количестве 9 шт.

Особые условия:

Срок начала выполнения работ согласовать с ОДС АО «ЭТК» заблаговременно, с целью отключения ЛЭП. Срок окончания работ – не позднее 31.07.2022г.

Подписи сторон:

Директор АО «ЭТК»						_____________

_________________ А.Ю. Лунев 				_____________